## 里程碑
多模态算法工程师实习里程碑
名称 | 多模态算法工程师实习里程碑 |  |  | 开始日期： | 2025-11-21 |  | 截止日期： |  | 2026-01-21
第一阶段（2周） |  |  |  | 第二阶段（3周） |  | 第三阶段（2周） |  |  |  | 第四阶段（1周）
| 》 |  | 》 |  | 》 |  | 》 |  | 》
构建全模态大脑核心 |  |  |  | 打通实时听觉回路 |  | 融合视觉感知 |  |  |  | Websocket 服务化与规划及简历总结
需要做的任务
Omni模型，最小化推理 |  | 流式输出适配器 |  | VAD与音频缓冲区 | 全双工对话循环 | 视觉流采样与对齐 |  | 多模态上下文管理 |  | WebSocket Server（可选） | 总结项目经验并完善简历。
1. 环境：配置 Python 环境，下载 Mini-Omni2权重。 2. 编写 OmniEngine 类，自己写一个 generate(audio_input, image_input) 函数 3. 搞懂 Audio Tokenizer。模型吐出的是一串数，你需要写代码用 Snac/EnCodec 解码器把它变成 .wav 文件。 |  | 设计目的：大模型生成的音频很长，不能等全生成完再播。 1. 连贯性设计，修改 OmniEngine，使其支持 yield 生成器模式。每生成 5 个音频 Token，就立刻解码成一小段 PCM 数据吐出来。 2. 测试：用代码模拟消费，打印出“Chunk 1 received... Chunk 2 received...”。 |  | 设计目的：人类说话是断断续续的。你需要写一个函数，不断吃进麦克风数据。 1. VAD接入使用 Silero VAD 监听 Buffer。一旦检测到“说话停止”，立刻把 Buffer 里的数据打包，扔给阶段1的 OmniEngine。 2. 播放器：写一个 Player 线程，专门播放 OmniEngine 吐出来的流式数据。 | 1. 闭环：Mic -> VAD -> Engine -> Speaker。 2. 打断机制：当 Player 正在播放 AI 的回复时，如果 VAD 又检测到用户说话，强制 Player.stop() 并清空 OmniEngine 的生成队列。 | 1. OpenCV：在主循环里加一个视觉线程，每秒更新一次 current_frame 变量。 2. 当 VAD 检测到用户说话开始时，抓取这一瞬间的 current_frame，Resize 后和音频一起打包送给 OmniEngine。 |  | 1. KV Cache管理：维护一个简单的 History List。如果是连续对话，需要把之前的对话历史喂给模型。 2. 测试：先举起苹果问“这是什么”，放下苹果问“我刚才举的是什么”，看它能不能根据历史回答。 |  | 1. 拆解：把 Mic 和 Speaker 从后端剥离，变成前端（网页/客户端）的工作。 2. 协议： - 上行：0x01+音频数据, 0x02+图片数据。 - 下行：0x03+音频流。 3. 用 FastAPI WebSocket 替换本地的 PyAudio。 | 简历完备好该实习项目内容
到期交付物
提交一份报告，内容包括： - 输入：一张本地图片 + 一个本地录音文件（问“这是什么”）。输出：生成一个 .wav 文件（模型回答“这是苹果”）。 - 运行脚本，看到控制台源源不断地吐出音频数据块。 |  |  |  | 提交一份报告，内容包括： - 对着麦克风说“Hello”，程序能自动检测到你闭嘴了，并触发后台日志“User Input Ends, Inferencing...”。 - 录制视频：你和AI说话，你打断它，它立刻停嘴听你说话。 |  | 录制演示视频： — 在代码里加Log，证明每次你开口说话时，系统都成功抓拍了一张当下的照片。 — 完成一次包含视觉理解的多轮对话测试。 |  |  |  | （可选）用 Postman 或写一个极简 HTML，连接你的服务，发送音频文件，收到流式回复。 Roadmap + 完善的简历
任务DDL
2025-12-05 |  |  | 2025-12-26 |  |  | 2026-01-12 |  | 2026-01-18

## 推荐阅读链接
名称 | 链接 | 备注
Mini-Omni | https://github.com/gpt-omni/mini-omni | Mini-Omni 仓库
Moshi | https://github.com/kyutai-labs/moshi | 另一个端到端语音模型
Qwen2-Audio | https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-Audio-7B
Audio Codec | https://blog.csdn.net/Interview_TC/article/details/146317932